## Worksheet
Audit Preparation - Editable Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | % Complete
Define Audit Scope | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 5 | 30%
Gather Financial Documents | 2024-01-21 | 2024-01-31 | 10 | 65%
Review Internal Controls | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 14 | 80%
Conduct Field Audit | 2024-02-16 | 2024-03-10 | 23 | 95%
Draft Audit Report | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 15 | 70%
Review and Approve Report | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 11 | 5%