## Worksheet
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Status | % Complete | Timeline (Weeks)
1001 | Project Initiation | 2024-04-01 | 2024-04-07 | Completed | 100% | ✓
1002 | Requirement Gathering | 2024-04-08 | 2024-04-18 | In Progress | 75% | ■■■
1003 | Design Phase | 2024-04-19 | 2024-05-16 | In Progress | 65% | ■■■
1004 | Development Phase | 2024-05-17 | 2024-07-31 | In Progress | 35% | ■■
1005 | Testing & QA | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Delayed | 15% | ■■
9998 | Project Kickoff | 2024-04-01 | Milestone (Green Diamond)
9999 | Project Final Review | 2024-10-15 | Milestone (Green Diamond)
Legend:
Completed- Task completed successfully.
In Progress- Task currently being worked on.
Delayed- Task is behind schedule.
■- Progress indicator (filled = progress made).
✓- Completed task mark.
This Gantt chart is a tracking view for client reporting. The timeline spans from April 1, 2024, to October 31, 2024.