## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost | Variance | Progress (%)
Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15 | Completed | 10,000 | 9,800 | 200 | 100%
Requirements Gathering | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 30 | In Progress | 25,000 | 21,500 | +3,500 | 78%
Design Phase | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 46 | Planned | 50,000 | - | - | 0%
Development | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 90 | Scheduled | 150,000 | - | - | 0%
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 45 | Pending | 35,000 | - | - | 0%
Deployment | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 16 | Not Started | 20,000 | - | - | 0%