## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Cost Estimate (USD)
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 5,000
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | In Progress | 15,000
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 45 | Not Started | 20,000
Development Phase | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 75 | Not Started | 80,000
Testing & QA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | Not Started | 12,000
Deployment & Training | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30 | Not Started | 10,000
Total Project Cost Estimate |  |  |  |  | 132,000