## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget (USD) | Status | Responsible
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | 15,000 | On Track | John Smith
Requirements Gathering | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 13 | 45,000 | On Track | Sarah Lee
Design Phase | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 28 | 60,000 | On Track | Mike Johnson
Development & Coding | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 86 | 180,000 | On Track | Team A
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | 35,000 | On Track | Lisa Wong
Deployment & Launch | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | 25,000 | On Track | David Brown