## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Kickoff | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 5 | Completed | 15,000 | 14,800 | 200
Requirements Gathering | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 20 | In Progress | 45,000 | 38,500 | +6,500
Design Phase | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 21 | Planned | 60,000 | -
Development Phase | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 86 | Not Started | 180,000 | -
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | Planned | 50,000 | -
Deployment & Review | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | Not Started | 20,000 | -