## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Cost Estimate ($) | Status | Responsible | Budget Allocation
Requirement Analysis | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 15,000 | On Track | Jane Doe | 20%
Design Phase | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 45,000 | On Track | John Smith | 25%
Development & Coding | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 91 | 180,000 | On Track | Team A | 40%
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | 35,000 | On Track | Lisa Chen | 15%
Deployment & Launch | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | 10,000 | On Track | Mike Brown | 10%