## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget Allocation th> | Actual Cost | Variance | Status
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | $50,000.00 | $48,750.00 | +$1,250.00 | On Track
Market Research & Analysis | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | $85,000.00 | $82,600.00 | +$2,400.00 | On Track
Product Design & Prototyping | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 90 | $150,000.00 | $148,500.00 | +$1,500.00 | On Track
Development & Testing | 2024-07-01 | 2024-09-15 | 95 | $320,000.00 | $318,450.00 | +$1,550.00 | On Track
Launch Preparation & Marketing | 2024-09-16 | 2024-11-30 | 75 | $180,000.00 | $176,250.00 | +$3,750.00 | On Track