## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget (USD) | Status
Project Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 5,000 | On Track
Design Phase | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 15,000 | On Track
Development Phase | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 81 | 75,000 | On Track
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | 12,000 | In Progress
Deployment & Training | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | 8,500 | Planned