## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Responsible Person | Status | Budget Allocation ($) | Cost Variance
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | John Smith | Completed | 50,000.00 | +2,500.00
Requirement Analysis | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | Sarah Lee | On Track | 75,000.00 | +1,200.00
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 61 | Michael Chen | In Progress | 120,000.00 | -3,800.00
Development & Coding | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 95 | Lisa Wong | Planned | 300,000.00 | +5,200.00
Testing & Quality Assurance | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 45 | David Park | Scheduled | 85,000.00 | +1,500.00
Deployment & Training | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | Emma Taylor | Pending | 45,000.00 | -2,300.00
Total Budget Allocated: $680,000.00 | [6 empty] | Total Cost Variance: +$13,100.00