## Worksheet
Activity | Start Date | End Date | Duration (Days) | Responsible | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 15 | Project Manager | On Track | 20,000.00 | 18,500.00 | +1,500.00
Requirements Gathering | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 30 | Business Analysts | On Track | 45,000.00 | 42,800.00 | +2,200.00
Design Phase | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 46 | Design Team | On Track | 60,000.00 | 58,750.00 | +1,250.00
Development Phase | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 123 | Software Developers | On Track | 300,000.00 | 295,400.00 | +4,600.00
Testing & Quality Assurance | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | QA Team | On Track | 50,000.00 | 49,250.00 | 750
Deployment & Go-Live | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30 | IT Operations | On Track | 25,000.00 | 24,850.00 | 150