## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Cost Estimate ($) | Status
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 5,000 | On Track
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 30 | 15,000 | On Track
Design Phase | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 46 | 30,000 | On Track
Development & Coding | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 90 | 90,000 | On Track
Testing & Quality Assurance | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 60 | 25,000 | On Track
Deployment & Go-Live | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 8,500 | On Track
Total Project Cost: |  |  |  | $153,500