## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Kickoff Meeting | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1 | Completed | 5,000 | 5,000 | $0.00
Market Research & Analysis | 2024-03-02 | 2024-03-15 | 14 | In Progress | 25,000 | 18,750 | +6,250 (Under Budget)
Product Design & Prototyping | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | Planned | 75,000 | - | -
Development & Coding | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 91 | Scheduled | 150,000 | - | -
Quality Assurance & Testing | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | Planned | 45,000 | - | -
Deployment & Launch | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | Pending | 30,000 | - | -