## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 15,000.00 | 14,850.00 |  | 150
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | In Progress | 30,000.00 | 28,500.00 | +1,500.00
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 61 | Pending Approval | 50,000.00 | 47,200.00 | +2,800.00
Development | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 95 | Planned | 120,000.00 | - - | - -
Testing & QA | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 45 | Scheduled | 35,000.00 | - - | - -
Deployment & Training | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | Not Started | 25,000.00 | - - | - -