## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Status | Cost (USD)
Project Planning | 2024-01-01 | 2024-01-15 | Completed | 5,000.00
Design Phase | 2024-01-16 | 2024-02-28 | In Progress | 15,000.00
Development Phase | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Pending Start | 75,000.00
Testing Phase | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Not Started | 12,000.00
Deployment & Review | 2024-07-16 | 2024-08-31 | Not Started | 8,500.00