## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Budget (USD) | Actual Cost
Market Research | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | On Track | 5,000 | 4,800
Product Design | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 25 | On Track | 15,000 | 14,500
Development Phase | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 81 | On Track | 75,000 | 72,300
Testing & QA | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | On Track | 8,000 | 7,950
Launch Preparation | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | On Track | 6,000 | 5,900
Total Budget |  |  | 109,000 |  | 104,450