## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | Status | Cost Estimate ($) | Actual Cost ($) | Variance ($)
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Completed | 10,000 | 9,800 | 200
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | In Progress | 25,000 | 22,500 | +2,500
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-30 | 60 | Planned | 50,000 | - | -
Development | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 90 | Planned | 150,000 | - | -
Testing & QA | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 45 | Planned | 30,000 | - | -
Deployment | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 16 | Planned | 15,000 | - | -