## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | Status | Actual Cost | Budgeted Cost | Variance | Progress (%)
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | On Track | $8,500 | $10,000 | -$1,500 | 95%
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | On Track | $18,200 | $20,000 | -$1,800 | 92%
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 61 | On Track | $34,500 | $35,000 | -$500 | 98%
Development Phase | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 90 | On Track | $85,000 | $90,000 | -$5,000 | 93%
Testing & QA | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 45 | On Track | $22,000 | $23,000 | -$1,000 | 96%
Deployment & Go-Live | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 16 | On Track | $5,200 | $5,500 | -$300 | 100%