## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget Allocation (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (%) | Status | Review Date
Project Initiation | Project Manager | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 14,850 | +1.5% | On Track | 2024-03-16
Scope Definition | Business Analyst | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 20,000 | 19,750 | +1.25% | On Track | 2024-04-11
Resource Planning | HR & Operations Lead | 2024-04-11 | 2024-05-05 | 35,000 | 34,950 | +1.43% | On Track | 2024-05-06
Design Phase | UX/UI Lead | 2024-05-06 | 2024-06-15 | 50,000 | 49,875 | +1.35% | On Track | 2024-06-16
Development | Engineering Team | 2024-06-16 | 2024-08-31 | 150,000 | 149,750 | +1.67% | On Track | 2024-09-01
Testing & QA | QA Lead | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 35,000 | 34,975 | +1.68% | On Track | 2024-10-16
Deployment | DevOps Team | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 15,000 | 14,950 | +1.78% | On Track | 2024-10-31
Post-Launch Review | Project Manager | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 5,000 | 5,050 | -1.9% | On Track | 2024-12-01