## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD) | Status
Project Initiation | John Doe | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 14,850 | 150 | On Track
Requirements Gathering | Jane Smith | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 30,000 | 29,750 | 250 | On Track
Design Phase | Mike Johnson | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 50,000 | 49,230 | 770 | On Track
Development Phase | Sarah Lee | 2024-05-16 | 2024-07-30 | 150,000 | 148,500 | +1,500 | On Track
Testing & QA | David Brown | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 35,000 | 34,950 | 50 | On Track
Deployment & Handover | Lisa Wong | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 15,000 | 14,875 | 125 | On Track
Total Budget: |  |  | 285,000 | 277,155 | +7,845 | Overall: On Track