## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status
Project Initiation | Project Manager | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 14,800 | 200 | On Track
Requirements Gathering | Business Analyst | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 25,000 | 24,500 | 500 | On Track
Design Phase | UX Designer & Engineer | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 35,000 | 34,700 | 300 | On Track
Development Phase | Development Team | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 150,000 | 148,900 | +1,100 | On Track
Testing & QA | QA Lead | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 25,000 | 24,950 | 50 | On Track
Deployment & Go-Live | IT Operations | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 15,000 | 14,850 | 150 | On Track