## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget Allocation ($) | Actual Spend ($) | Variance ($) | Status | Review Date
Project Initiation | Project Manager | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 14,850 | 150 | On Track | 2024-03-10
Requirements Gathering | Business Analyst | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35,000 | 34,750 | 250 | On Track | 2024-04-15
Design Phase | UX Designer | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 45,000 | 43,890 | +1,110 | On Track | 2024-05-20
Development | Development Team | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 180,000 | 178,500 | +1,500 | On Track | 2024-07-30
Testing & Quality Assurance | QA Team | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 30,000 | 31,250 | -1,250 | On Track | 2024-09-05
Deployment & Go-Live | IT Operations | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 15,000 | 14,750 | 250 | On Track | 2024-09-10