## Worksheet
Activity | Duration | Start Date | End Date | Budget Allocation | Actual Cost | Variance | Status
Project Initiation | 2 weeks | 2024-04-01 | 2024-04-15 | $15,000 | $14,800 | +$200 (Under) | On Track
Requirements Gathering | 4 weeks | 2024-04-16 | 2024-05-10 | $35,000 | $34,500 | +$500 (Under) | On Track
Design Phase | 6 weeks | 2024-05-11 | 2024-06-15 | $60,000 | $58,750 | +$1,250 (Under) | On Track
Development Phase | 12 weeks | 2024-06-16 | 2024-09-15 | $180,000 | $175,200 | +$4,800 (Under) | On Track
Testing & QA | 4 weeks | 2024-09-16 | 2024-10-10 | $30,000 | $31,500 | -$1,500 (Over) | On Track
Deployment & Handover | 2 weeks | 2024-10-11 | 2024-10-30 | $15,000 | $14,950 | +$50 (Under) | On Track
Total Budget |  |  |  | $335,000 | $324,650 | +$10,350 (Under) | Overall Status