## Worksheet
Task | Responsible Employee | Start Date | End Date | Budget Allocation ($) | Actual Spend ($) | Variance ($) | Status
Project Initiation | Jane Doe | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 5,000 | 4,800 | 200 | On Track
Requirements Gathering | John Smith | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 8,000 | 7,950 | 50 | On Track
Design Phase | Sarah Lee | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 15,000 | 14,750 | 250 | On Track
Development & Testing | Mike Chen | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 45,000 | 46,200 | -1,200 | Over Budget
Deployment & Training | Lisa Wong | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 10,000 | 9,850 | 150 | On Track