## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget Allocation | Actual Cost | Variance (±) | Status
Project Initiation | John Doe | 2024-03-01 | 2024-03-15 | $5,000 | $4,800 | +$200 | On Track
Requirements Gathering | Jane Smith | 2024-03-16 | 2024-04-10 | $8,500 | $8,250 | +$250 | On Track
Design Phase | Mike Johnson | 2024-04-11 | 2024-05-30 | $15,000 | $14,750 | +$250 | On Track
Development Phase | Sarah Lee | 2024-06-01 | 2024-08-31 | $45,000 | $46,200 | –$1,200 | Over Budget
Testing & QA | David Kim | 2024-09-01 | 2024-09-30 | $7,500 | $7,350 | +$150 | On Track
Deployment & Handover | Lisa Wong | 2024-10-01 | 2024-10-15 | $3,000 | $3,000 | +$0 | On Track