## Worksheet
Activity | Duration (Days) | Start Date | End Date | Responsible | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD)
Project Initiation | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | John Smith | 15,000 | 14,850 | 150
Requirements Gathering | 10 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | Sarah Lee | 35,000 | 34,750 | 250
Design Phase | 15 | <2024-03-16 | 2024-04-05 | Marcus Johnson | 50,000 | 49,850 | 150
Development Phase | 45 | 2024-04-06 | 2024-05-10 | Alice Chen | 180,000 | 178,550 | +1,450
Testing & Quality Assurance | 20 | 2024-05-11 | 2024-05-30 | David Kim | 45,000 | 44,780 | 220
Deployment & Training | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-10 | Lisa Wong | 25,000 | 24,950 | 50
Total Budget (USD) | - |  | - |  | 350,000 | 349,170 | 830