## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status
Project Initiation | John Doe | 01/01/2024 | 01/31/2024 | 5,000.00 | 4,850.00 |  | 150 | On Track
Requirements Gathering | Jane Smith | 02/01/2024 | 03/15/2024 | 8,500.00 | 8,375.00 | 125 | On Track
Design Phase | Alex Chen | 03/16/2024 | 05/31/2024 | 15,000.00 | 14,950.00 | 50 | On Track
Development & Testing | Team B | 06/01/2024 | 09/30/2024 | 50,000.00 | 48,750.00 | +1,250.00 | On Track
Deployment & Review | Lisa Wong | 10/01/2024 | 10/31/2024 | 7,500.00 | 7,650.00 | -150 | On Track