## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget Allocation | Actual Spend | Variance | Status
Project Initiation | Project Manager | 2024-01-01 | 2024-01-15 | $15,000 | $14,800 | +$200 | On Track
Requirements Gathering | Business Analyst | 2024-01-16 | 2024-02-15 | $30,000 | $31,200 | -$1,200 | Over Budget
Design Phase | UX Designer | 2024-02-16 | 2024-03-31 | $45,000 | $44,500 | +$500 | On Track
Development | Software Team | 2024-04-01 | 2024-06-30 | $180,000 | $175,800 | +$4,200 | On Track
Testing & QA | QA Lead | 2024-07-01 | 2024-07-31 | $25,000 | $24,950 | +$50 | On Track
Deployment | IT Operations | 2024-08-01 | 2024-08-15 | $15,000 | $14,750 | +$250 | On Track
Total Budget: |  |  | $270,000 | $271,150 | -$1,150 | Overall Status: Slight Overrun (Controlled)