## Worksheet
Task | Responsible | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance
Project Initiation | John Doe | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 5,000.00 | 4,850.00 | 150
Market Research | Jane Smith | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 3,500.00 | 3,475.00 | 25
Product Design | Alex Chen | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 8,000.00 | 7,950.00 | 50
Development Phase | Tech Team | 2024-03-16 | 2024-05-31 | 45,000.00 | 44,750.00 | 250
Testing & QA | QA Team | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 5,500.00 | 5,485.00 | 15
Launch & Marketing | Marketing Team | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 15,000.00 | 14,950.00 | 50
Total Budget: |  |  | $76,500.00 | $71,495.00 | +5,005.00