## Worksheet
Task ID | Task Name | Responsible | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status | Progress %
P-001 | Project Initiation | Jane Smith | 2024-03-01 | 2024-03-15 | $5,000.00 | $4,850.00 | +$150.00 | Completed | 125%
P-002 | Requirements Gathering | Michael Lee | 2024-03-16 | 2024-04-10 | $8,500.00 | $8,325.00 | +$175.00 | On Track | 92%
P-003 | Design Phase | Sarah Chen | 2024-04-11 | 2024-05-15 | $12,000.00 | $11,750.00 | +$250.00 | On Track | 88%
P-004 | Development Phase | David Kim | 2024-05-16 | 2024-07-31 | $50,000.00 | $48,950.00 | +$1,050.00 | On Track | 76%
P-005 | Testing & QA | Lisa Wong | 2024-08-01 | 2024-08-31 | $7,500.00 | $7,650.00 | -$150.00 | Delayed | 65%