## Worksheet
Budget Item | Planned Cost | Actual Cost | Variance | Variance % | Status
Project Initiation | $50,000 | $48,200 | -$1,800 | -3.6% | On Track
Design Phase | $120,000 | $135,400 | +$15,400 | +12.8% | Over Budget
Development Phase | $300,000 | $292,600 | -$7,400 | -2.5% | On Track
Testing & QA | $80,000 | $79,100 | -$900 | -1.1% | On Track
Deployment | $35,000 | $34,800 | -$200 | -0.6% | On Track
Total Summary
Overall Project Budget | $585,000 | $581,100 | -$3,900 | -0.7% | Within Budget