## Worksheet
Task | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD) | Status | Last Updated
Project Planning | 15,000 | 14,200 | 800 | In Progress | 2024-04-15
Design Development | 30,000 | 29,850 | 150 | On Track | 2024-04-16
Development Phase | 120,000 | 115,300 | +4,700 | On Track | 2024-04-17
Testing & QA | 25,000 | 26,500 | -1,500 | At Risk | 2024-04-18
Deployment & Go-Live | 10,000 | 9,800 | 200 | Planned | 2024-04-25
Total Budget (USD) |  |  |  |  | 180,000
Total Actual Cost (USD) |  |  |  |  | 185,650
Overall Variance (USD) |  |  |  |  | +5,650