## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Responsible Person | Budget Allocation | Actual Cost | Variance | Status
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | John Doe | $15,000 | $14,800 | +$200 | On Track
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | Jane Smith | $25,000 | $24,500 | +$500 | On Track
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-15 | Mike Johnson | $30,000 | $31,200 | -$1,200 | Over Budget
Development Phase | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Sarah Lee | $80,000 | $79,800 | +$200 | On Track
Testing & Quality Assurance | 2024-08-01 | 2024-08-31 | David Brown | $15,000 | $14,950 | +$50 | On Track
Deployment & Closure | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Lisa Taylor | $10,000 | $10,100 | -$100 | On Track