## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Responsible | Budget Allocation ($) | Actual Spend ($) | Variance ($) | Status
Project Initiation | 01/01/2024 | 01/15/2024 | John Smith | 5,000.00 | 4,800.00 | 200 | On Track
Feasibility Study | 01/16/2024 | 02/05/2024 | Jane Doe | 8,000.00 | 7,950.00 | 50 | On Track
Design Phase | 02/06/2024 | 03/31/2024 | Mark Lee | 15,000.00 | 14,750.00 | 250 | On Track
Development Phase | 04/01/2024 | 06/30/2024 | Sarah Kim | 50,000.00 | 48,950.00 | +1,050.00 | On Track
Testing & QA | 07/01/2024 | 08/15/2024 | David Brown | 12,000.00 | 11,750.00 | 250 | On Track
Deployment & Launch | 08/16/2024 | 08/31/2024 | Lisa Wong | 7,500.00 | 7,450.00 | 50 | On Track
Total Budget: |  |  | $97,500.00 | $86,150.00 | $11,350.00 (Variance) | Overall Status: On Track