## Worksheet
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Status | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD) | Responsible Party
T-001 | Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | Completed | 50,000.00 | 48,750.00 | +1,250.00 | Project Manager
T-002 | Feasibility Study | 2024-01-16 | 2024-02-15 | On Track | 75,000.00 | 73,500.00 | +1,500.00 | Business Analyst
T-003 | Design Phase | 2024-02-16 | 2024-04-30 | In Progress | 150,000.00 | 98,750.00 | +51,250.00 | Design Lead
T-004 | Procurement & Vendor Sourcing | 2024-03-01 | 2024-05-15 | Pending | 80,000.00 | — | — | Purchasing Officer
T-005 | Development & Testing | 2024-05-162024-08-31Status: ScheduledBudget: 300,000.00Actual Cost: —Variance: —Engineering Team