## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget Allocation | Actual Cost | Variance (Actual - Budget) | Status | Responsible Manager
Project Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-15 | $50,000 | $48,500 | -$1,500 | On Track | A. Smith
Requirements Gathering | 2024-01-16 | 2024-02-15 | $75,000 | $73,200 | -$1,800 | On Track | B. Johnson
Design Phase | 2024-02-16 | 2024-03-31 | $100,000 | $98,750 | -$1,250 | On Track | C. Davis
Development & Testing | 2024-04-01 | 2024-06-30 | $350,000 | $345,600 | -$4,400 | On Track | D. Wilson
Deployment & Handover | 2024-07-01 | 2024-07-31 | $50,000 | $52,100 | +$2,100 | On Track | E. Martinez
Total Budget | [6 empty] | $625,000
Total Actual Cost | [6 empty] | $578,150
Total Variance | [6 empty] | -$46,850