## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Responsible Party | Budget Allocation ($) | Actual Spend ($) | Variance ($) | Status
Project Initiation | 2024-01-15 | 2024-01-31 | Project Manager | 5,000 | 4,800 | 200 | On Track
Feasibility Study | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Business Analysts | 8,000 | 7,950 | 50 | On Track
Design Phase | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Design Team | 35,000 | 34,200 |  | 800 | On Track
Development Phase | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Engineering Team | 120,000 | 115,400 | +4,600 | On Track
Testing & QA | 2024-09-01 | 2024-10-31 | QA Team | 25,000 | 24,850 | 150 | On Track
Deployment & Training | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Operations Team | 15,000 | 14,950 | 50 | On Track
$196,150 | +$850