## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Responsible | Status | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Variance
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | John Doe | Completed | 15,000 | 14,800 | 200
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-10 | Jane Smith | In Progress | 25,000 | 21,500 | +3,500
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-30 | Alex Johnson | Planned | 40,000 | - | -
Development | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Team A | Not Started | 120,000 | - | -
Testing & QA | 2024-09-01 | 2024-10-15 | Sarah Lee | Not Started | 35,000 | - | -
Deployment | 2024-10-16 | 2024-10-30 | Mike Brown | Not Started | 10,000 | - | -