## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget Allocated | Actual Cost | Variance (Actual - Budget) | Status | Responsible Person
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | $15,000 | $14,800 | -$200 | On Track | Jane Doe
Feasibility Study | 2024-03-16 | 2024-04-10 | $18,500 | $17,950 | -$550 | On Track | John Smith
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-06-30 | $75,000 | $73,250 | -$1,750 | On Track | Alex Johnson
Development & Testing | 2024-07-01 | 2024-10-31 | $150,000 | $158,600 | +$8,600 | Over Budget | Sam Wilson
Deployment & Training | 2024-11-01 | 2024-12-31 | $30,000 | $31,500 | +$1,500 | Over Budget | Maria Garcia
Total Budget |  |  | $288,500 | $297,100 | +$8,600 | Overall: Over Budget