## Worksheet
Project ID | Project Name | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Variance (USD) | Status | Next Review Date
PRJ-001 | Website Redesign | 2024-03-15 | 2024-06-30 | $50,000 | $42,500 | $7,500 (Under) | On Track | 2024-05-15
PRJ-002 | Office Equipment Upgrade | 2024-04-01 | 2024-07-31 | $35,000 | $38,950 | -$3,950 (Over) | At Risk | 2024-06-15
PRJ-003 | Cloud Migration Initiative | 2024-05-10 | 2024-11-30 | $120,000 | $98,750 | $21,250 (Under) | On Track | 2024-10-15