## Worksheet
Project Name | Project Code | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Spend (USD) | Variance | Status | Responsible Team | Next Review Date
Website Redesign | PRJ-2024-001 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 50,000.00 | 42,850.00 | +7,150.00 (Under Budget) | On Track | Digital Marketing Team | 2024-05-15
Mobile App Development | PRJ-2024-002 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 150,000.00 | 138,750.00 | +11,250.00 (Under Budget) | On Track | Engineering Team | 2024-08-15
Office Renovation | PRJ-2024-003 | 2024-05-10 | 2024-08-31 | 85,000.00 | 92,350.00 | -7,350.00 (Over Budget) | At Risk | Facilities Team | 2024-07-15
CRM System Upgrade | PRJ-2024-004 | 2024-06-15 | 2024-10-31 | 65,000.00 | 65,000.00 | $0.00 (On Budget) | On Track | IT Operations Team | 2024-09-15