## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status
Design Phase | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15,000 | 14,500 |  | 500 | On Track
Development Phase | 2024-03-16 | 2024-04-30 | 75,000 | 78,200 | -3,200 | Over Budget
Testing Phase | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 18,000 | 17,600 | 400 | On Track
Deployment Phase | 2024-05-21 | 2024-05-31 | 10,000 | 9,800 | 200 | On Track