## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget Allocation | Actual Cost | Variance | Status
Material Procurement | 2024-03-01 | 2024-03-15 | $15,000 | $14,850 | +$150 (Under) | On Track
Labor Planning | 2024-03-16 | 2024-04-10 | $30,000 | $31,200 | -$1,200 (Over) | At Risk
Equipment Maintenance | 2024-04-11 | 2024-04-25 | $8,500 | $8,375 | +$125 (Under) | On Track
Final Review & Approval | 2024-04-26 | 2024-05-03 | $10,000 | $10,150 | -$150 (Over) | On Track