## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status | Responsible Person
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 5,000 | 4,800 | +200 (Under) | On Track | A. Smith
Requirement Analysis | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 8,500 | 8,350 | +150 (Under) | On Track | B. Johnson
Design Phase | 2024-04-11 | 2024-05-30 | 15,000 | 14,750 | +250 (Under) | On Track | C. Davis
Development & Testing | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 50,000 | 49,850 | +150 (Under) | On Track | D. Wilson
Deployment & Training | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 10,000 | 11,250 | -1,250 (Over) | At Risk | E. Martinez
Total Budget | [6 empty] | 88,500
Total Actual Cost | [6 empty] | 68,950
Cumulative Variance | [6 empty] | +19,550 (Under)