## Worksheet
Date | Task | Estimated Cost | Actual Cost | Variance | Status
01/04/2024 | Project Kickoff Meeting | $500 | $500 | $0.00 | On Track
02/04/2024 | Client Requirements Gathering | $1,200 | $1,350 | +$150.00 | Over Budget
04/04/2024 | Design Phase - UI Development | $3,500 | $3,450 |  | -$50.00 | Under Budget
06/04/2024 | Development Sprint 1 | $6,000 | $5,800 | -$200.00 | <Under Budget
08/04/2024 | Testing & QA Review | $1,800 | $1,950 | +$150.00 | Over Budget
10/04/2024 | Go-Live Preparation | $2,000 | $2,000 | $0.00 | On Track
Total Estimated Cost |  |  |  | $15,000
Total Actual Cost |  |  |  | $15,250
Overall Variance |  |  |  | +$250.00