## Worksheet
Project Phase | Start Date | End Date | Budget Allocation (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD) | Status
Planning | Jan 1, 2024 | Jan 31, 2024 | 50,000 | 48,500 | +1,500 | On Track
Design | Feb 1, 2024 | Mar 31, 2024 | 75,000 | 73,200 | +1,800 | On Track
Development | Apr 1, 2024 | Jun 30, 2024 | 200,000 | 195,800 | +4,200 | On Track
Testing & QA | Jul 1, 2024 | Aug 31, 2024 | 60,000 | 59,750 | 250 | On Track
Deployment | Sep 1, 2024 | Sep 30, 2024 | 30,000 | 31,500 | -1,500 | On Track
415,000 | +7,950