## Worksheet
Activity | Start Date | End Date | Duration (Days) | Budget Allocation ($) | Actual Cost ($) | Variance ($) | Status
Procurement Planning | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | 15,000 | 14,800 | 200 | On Track
Design Finalization | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 35 | 45,000 | 43,750 | +1,250 | On Track
Material Procurement | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 35 | 75,000 | 78,200 | -3,200 | At Risk
Construction Phase | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 75 | 300,000 | 295,600 | +4,400 | On Track
Final Testing & Compliance | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 15 | 25,000 | 24,900 | 100 | On Track