## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status
Material Procurement | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 5,000.00 | 4,800.00 | 200 | On Track
Labor Allocation | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 12,000.00 | 11,500.00 | 500 | On Track
Equipment Setup | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 8,500.00 | 8,750.00 | -250 | Over Budget
Quality Inspection | 2024-04-26 | 2024-05-05 | 3,000.00 | 3,100.00 | -100 | Over Budget
Final Review & Closure | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2,500.00 | 2,450.00 | 50 | On Track