## Worksheet
Activity | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance (USD) | Status
Market Research | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 5,000 | 4,800 | 200 | On Track
Product Design | 2024-03-16 | 2024-04-10 | 15,000 | 14,500 | 500 | On Track
Development Phase | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 75,000 | 72,300 | +2,700 | On Track
QA & Testing | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 8,500 | 8,450 | 50 | On Track
Launch Preparation | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 10,000 | 9,950 | 50 | On Track
Total Budget: |  |  |  | 113,500 | 112,950