## Worksheet
Task | Start Date | End Date | Budget (USD) | Actual Cost (USD) | Variance | Status | Responsible
Project Initiation | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 50,000 | 48,500 | +1,500 (Under) | On Track | John Smith
Requirements Gathering | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 75,000 | 73,200 | +1,800 (Under) | On Track | Sarah Lee
Design Phase | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 120,000 | 118,900 | +1,100 (Under) | On Track | Mike Chen
Development Phase | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 500,000 | 495,600 | +4,400 (Under) | On Track | Lisa Wong
Testing & QA | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 95,000 | 94,850 | +150 (Under) | On Track | David Patel
Deployment & Handover | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 35,000 | 34,750 | +250 (Under) | On Track | Emily Clark
Total Budget | [6 empty] | 875,000 | 867,800 | +7,200 (Under)